## 別紙２
① |  | 任意様式 現場閉所予定日がわかる資料（記載例） | [19 empty] | （別紙２）
|  | 凡例 |  |  |  |  | （工期） |  | 令和 |  | 6 | 年 | 11 | 月 | 1 | 日 ～ |  | 令和 | 7 | 年 | 1 | 月 | 31 | 日
|  |  | 施工に必要な期間 |  |  |  | ⇒⇒⇒ |  | 令和 |  | 6 | 年 | 11 | 月 | 20 | 日 ～ |  | 令和 | 7 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日
|  | 〇 | 現場閉所予定日 | [6 empty] | （現場着手日） | [7 empty] | （現場終了日）
|  | 令和６年11月 | [7 empty] | 令和６年12月 | [7 empty] | 令和７年１月
|  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
[7 empty] | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 29 | 30 | 31 | [5 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
70
|  | ・「施工に必要な期間」の内の除外日 | [8 empty] | （ | 年末年始 R6年12月29日～R7年1月3日 | [11 empty] | ）
| 令和６年11月 | [7 empty] | 令和６年12月 | [7 empty] | 令和７年１月
| 1. | 施工に必要な期間 |  |  | 11 |  |  |  | 1. | 施工に必要な期間 |  |  | 28 |  |  |  | 1. | 施工に必要な期間 |  |  | 7
| 2. | 1の内、土日の数 |  |  | 3 |  |  |  | 2. | 1の内、土日の数 |  |  | 8 |  |  |  | 2. | 1の内、土日の数 |  |  | 2
| 3. | 1の内、現場閉所予定の日数 |  |  | 3 |  |  |  | 3. | 1の内、現場閉所予定の日数 |  |  | 8 |  |  |  | 3. | 1の内、現場閉所予定の日数 |  |  | 4
|  | 作業予定日数 |  |  | 8 | ＝11-3 |  |  |  | 作業予定日数 |  |  | 20 | ＝28-8 |  |  |  | 作業予定日数 |  |  | 5 | ＝7-2 |  |  | 0
＜月単位の週休２日の見込み＞
|  | ・令和６年11月度 土日の合計：３日 閉所予定日数：３日 → 達成見込み |  |  |  |  | 土日の合計： |  |  |  | 3 | 日 | 閉所予定日数： |  |  |  |  | 3 | 日 | → | 達成見込み
|  | ・令和６年12月度 土日の合計：８日 閉所予定日数：８日 → 達成見込み |  |  |  |  | 土日の合計： |  |  |  | 8 | 日 | 閉所予定日数： |  |  |  |  | 8 | 日 | → | 達成見込み
|  | ・令和７年 1月度 土日の合計：８日 閉所予定日数：８日 → 達成見込み |  |  |  |  | 土日の合計： |  |  |  | 2 | 日 | 閉所予定日数： |  |  |  |  | 4 | 日 | → | 達成見込み
② |  | 任意様式 現場閉所した日がわかる資料（記載例） | [19 empty] | （別紙３）
|  | 凡例 |  |  |  |  | （工期） |  | 令和 |  | 6 | 年 | 11 | 月 | 1 | 日 ～ |  | 令和 | 7 | 年 | 1 | 月 | 31 | 日
|  |  | 施工に必要な期間 |  |  |  | ⇒⇒⇒ |  | 令和 |  | 6 | 年 | 11 | 月 | 20 | 日 ～ |  | 令和 | 7 | 年 | 1 | 月 | 10 | 日
|  | 〇 | 現場閉所した日 | [6 empty] | （現場着手日） | [7 empty] | （現場終了日）
|  | 令和６年11月 | [7 empty] | 令和６年12月 | [7 empty] | 令和７年１月
|  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
[7 empty] | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 29 | 30 | 31 | [5 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
70
・当初予定から変更した現場閉所日
|  | ① 11/29 （現場見学会の実施） | [7 empty] | ① 12/6 （現場見学会の実施） | [7 empty] | ①
|  | ② | [7 empty] | ② | [7 empty] | ②
|  | ③ | [7 empty] | ③ | [7 empty] | ③
| 令和６年11月 | [7 empty] | 令和６年12月 | [7 empty] | 令和７年１月
| 1. | 施工に必要な期間 |  |  | 11 |  |  |  | 1. | 施工に必要な期間 |  |  | 28 |  |  |  | 1. | 施工に必要な期間 |  |  | 7
| 2. | 1の内、土日の数 |  |  | 3 |  |  |  | 2. | 1の内、土日の数 |  |  | 8 |  |  |  | 2. | 1の内、土日の数 |  |  | 2
| 3. | 1の内、現場閉所した日数 |  |  | 4 |  |  |  | 3. | 1の内、現場閉所した日数 |  |  | 7 |  |  |  | 3. | 1の内、現場閉所した日数 |  |  | 3
|  | 作業した日 |  |  | 7 | ＝11-4 |  |  |  | 作業した日 |  |  | 21 | ＝28-7 |  |  |  | 作業した日 |  |  | 4 | ＝7-3 |  |  | 0
■月単位の週休２日の達成状況
|  | ・令和６年11月度 土日の合計：３日 閉所予定日数：３日 → 達成見込み |  |  |  |  | 土日の合計： |  |  |  | 3 | 日 | 閉所予定日数： |  |  |  |  | 4 | 日 | → | 達成
|  | ・令和６年12月度 土日の合計：８日 閉所予定日数：８日 → 達成見込み |  |  |  |  | 土日の合計： |  |  |  | 8 | 日 | 閉所予定日数： |  |  |  |  | 7 | 日 | → | 未達成
|  | ・令和７年 1月度 土日の合計：８日 閉所予定日数：８日 → 達成見込み |  |  |  |  | 土日の合計： |  |  |  | 2 | 日 | 閉所予定日数： |  |  |  |  | 3 | 日 | → | 達成
月単位の週休２日未達成
合計
[17 empty] | 1. | 施工に必要な期間 |  |  | 46
[17 empty] | 2. | 1の内、土日の数 |  |  | 13
[17 empty] | 3. | 1の内、現場閉所した日数 |  |  | 14
■通期の週休２日の達成状況
|  | ・施工に必要な日数： | [5 empty] | 46 | 日
|  | ・現場閉所日数の合計 | [5 empty] | 14 | 日
|  | ・現場閉所率 |  |  |  |  | ＝ | 14 | ÷ |  | 46 | ×１00
[7 empty] | ＝ | 30.4348 |  | （少数第２位を四捨五入） | [5 empty] | ≧ 28.5 ％
通期の週休２日達成
Note on M6: 入力１：工期及び施工に必要な期間 （現場着手日及び現場終了日）
Note on N18: 入力２：凡例にならい、施工に必要な期間を着色し、 現場閉所予定日に〇をする。
Note on D24: 入力３：施工に必要な期間の除外日 （期間内でカレンダーが白色になっている日）
Note on G34: 入力４：各月の各日数
Note on W42: 確認 全ての月で「達成見込み」になっていることを確認する。
Note on Q86: 全ての月で月単位の週休２日が達成の場合はココで終了