## 21.工事進捗状況報告書
様式２１
[6 empty] | 年 | 月 |  | 日
工 事 進 捗 状 況 報 告 書
宇治市長宛て
|  |  |  | 現場代理人 |  |  |  | ㊞
下記の工事について主要工事記事及び工事進捗状況を添えて報告します。
記
１．工事番号及び工事名称
（ － ）
２．工事場所
３．報告年月日
年 月 分

## 21-2.主要工事記事
[9 empty] | 様式21-2 | [11 empty] | 様式21-2
主 要 工 事 記 事 | [9 empty] | 主 要 工 事 記 事 （例）
日 | 曜 | 天候 | 記 事 | 日 | 曜 | 天候 | 記 事 |  |  | 日 | 曜 | 天候 | 記 事 |  | 日 | 曜 | 天候 | 記 事
[12 empty] | 晴 |  |  |  |  | 晴
1 |  |  |  | 19 | [5 empty] | 1 | 木 |  |  | ※稼働日e1 | 19 | 月 |  |  |  |  | ※稼働日e10
[12 empty] | 曇 |  |  |  |  | 晴
2 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 2 | 金 |  |  | ※稼働日e2 | 20 | 火 |  |  |  |  | ※稼働日e11
[14 empty] | ※土日a1 |  |  | 晴
3 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 3 | 土 |  | 現場休日 | ※現場閉所b1 | 21 | 水 |  |  |  |  | ※稼働日e12
[14 empty] | ※土日a2 |  |  | 雨
4 |  |  |  | 22 | [5 empty] | 4 | 日 |  | 現場休日 | ※現場閉所b2 | 22 | 木 |  | 天候不良による現場休日 |  |  | ※荒天日c1
[12 empty] | 曇 |  |  |  |  | 雨
5 |  |  |  | 23 | [5 empty] | 5 | 月 |  |  | ※稼働日e3 | 23 | 金 |  | 天候不良による現場休日 |  |  | ※荒天日c2
[12 empty] | 曇 | [8 empty] | ※土日a7
6 |  |  |  | 24 | [5 empty] | 6 | 火 |  |  | ※稼働日e4 | 24 | 土 |  | 現場休日 |  |  | ※現場閉所b7
[12 empty] | 曇 | [8 empty] | ※土日a8
7 |  |  |  | 25 | [5 empty] | 7 | 水 |  |  | ※稼働日e5 | 25 | 日 |  | 現場休日 |  |  | ※現場閉所b8
[12 empty] | 曇 |  |  |  |  | 曇
8 |  |  |  | 26 | [5 empty] | 8 | 木 |  |  | ※稼働日e6 | 26 | 月 |  |  |  |  | ※稼働日e13
[12 empty] | 晴 |  |  |  |  | 晴
9 |  |  |  | 27 | [5 empty] | 9 | 金 |  |  | ※稼働日e7 | 27 | 火 |  |  |  |  | ※稼働日e14
[14 empty] | ※土日a3 |  |  | 晴
10 |  |  |  | 28 | [5 empty] | 10 | 土 |  | 現場休日 | ※現場閉所b3 | 28 | 水 |  |  |  |  | ※稼働日e15
[14 empty] | ※土日a4 |  |  | 晴
11 |  |  |  | 29 | [5 empty] | 11 | 日 |  | 現場休日 | ※現場閉所b4 | 29 | 木 |  |  |  |  | ※稼働日e16
晴
12 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 12 | 月 |  |  | ※稼働日e8 | 30 | 金 |  | 現場休日 |  |  | ※現場閉所b9
[12 empty] | 晴 | [8 empty] | ※土日a9
13 |  |  |  | 31 | [5 empty] | 13 | 火 |  |  | ※稼働日e9 | 31 | 土 |  | 現場休日 |  |  | ※現場閉所b10
|  |  |  | 月間稼働資料 |  |  |  |  | 備考 | [5 empty] | 月間稼働資料 | [5 empty] | 備考
14 |  |  |  | 土・日曜日数（祝日除） |  |  |  | 日 |  | 14 | 水 |  | 夏季休暇 | ※対象外f1 | 土・日曜日数（祝日除） |  |  |  | 9 | 日 | a
|  |  |  | 現場閉所(休息)日数 |  |  |  | 日 | [6 empty] | 現場閉所(休息)日数 |  |  |  | 10 | 日 | b | 月日数 | 31
|  |  |  | 荒天等による作業不能日数 |  |  |  | 日 | [6 empty] | 荒天等による作業不能日数 |  |  |  | 2 | 日 | c | 土日割合 | 29.03% | a/月日数
15 |  |  |  | 稼働日数 |  |  |  | 日 |  | 15 | 木 |  | 夏季休暇 | ※対象外f2 | 稼働日数 |  |  |  | 16 | 日 | e | 閉所割合 | 42.86% | ｄ/g
|  |  |  | 週休２日対象外日数 |  |  |  | 日 | [6 empty] | 週休２日対象外日数 |  |  |  | 3 | 日 | f | 日数計 | 31 | (b+c+e+f)=月日数
|  |  |  | 来月主要作業予定 | [10 empty] | 来月主要作業予定
16 | [9 empty] | 16 | 金 |  | 夏季休暇 | ※対象外f3 | ・確認内容 1:
現場閉所・休息日数10日〔b〕+作業不能日数２日〔c〕
[14 empty] | ※土日a5 | ＝1２日〔現場休日数＝ｄ〕
17 | [9 empty] | 17 | 土 |  | 現場休日 | ※現場休日b5 | ・確認内容 2:
月間総日数31日－対象外日数3日〔F〕＝28 日〔対象期間＝g〕
※土日a6
18 | [9 empty] | 18 | 日 |  | 現場休日 | ※現場休日b6 | ・確認内容 ３:
[15 empty] | 現場休日数12日〔ｄ〕/対象期間28日〔g〕＝42.8％ | [7 empty] | ※少数第2位切り捨て
注１）記事欄については天候、現場休日を必ず記載し、その他の記入内容・方法は監督職員と協議する。 | [9 empty] | 注１）記事欄については天候、現場休日を必ず記載し、その他の記入内容・方法は監督職員と協議する。
注２）週休２日対象外日数：年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間 等 | [9 empty] | 注２）週休２日対象外日数：年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間 等 | [9 empty] | （※は記載不要）
注３）週休２日の確認において暦上の土・日曜日数の割合が28.5％に満たない月は | [9 empty] | 注３）週休２日の確認において暦上の土・日曜日数の割合が28.5％に満たない月は
| 現場閉所日数が当該月の土・日曜日数以上であることを確認する。 | [9 empty] | 現場閉所日数が当該月の土・日曜日数以上であることを確認する。

## 21-3.工事進捗状況
様式２１－3 | [8 empty] | 工事進捗状況（ 月分）
[13 empty] | 破線 | ・・・ | 予 定 | [10 empty] | (白抜き) |  | ・・・ | 予 定
[12 empty] | 注 | 実線 | ・・・ | 実 施 | [10 empty] | (黒抜き) |  | ・・・ | 実 施
[13 empty] | 赤線 | ・・・ | 当月分 | [10 empty] | (赤抜き) |  | ・・・ | 当月分
工種 | 工種別内訳(円) | 工種別割合(%) | 当月までの工種別出来高割合(%) | 累計出来高割合(%) | 年
[5 empty] | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月
| 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 100
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 90
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 80
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 70
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 60
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 50
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 40
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 30
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 20
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | #DIV/0! |  | 0%
直接工事費計 | 0 | #DIV/0! | － | #DIV/0! | 10
共通仮設費 |  | － | #DIV/0! | －
現場管理費 |  | － | #DIV/0! | －
一般管理費等 |  | － | #DIV/0! | －
計 | 0 | － | － | #DIV/0!
予定出来高率 （％）
実施出来高率 （％）
予定月間現場閉所日数（率）
実施月間現場閉所日数（率）
様式２１－3
工事進捗状況（８月分）
|  |  |  | 入力欄 | [8 empty] | 破線 | ・・・ | 予 定 | [10 empty] | (白抜き) |  | ・・・ | 予 定
[12 empty] | 注 | 実線 | ・・・ | 実 施 | [10 empty] | (黒抜き) |  | ・・・ | 実 施
[13 empty] | 赤線 | ・・・ | 当月分 | [10 empty] | (赤抜き) |  | ・・・ | 当月分
工種 | 工種別内訳(円) | 工種別 | 当月までの工種別出来高割合(%) | 累計出来高割合(%) | 年 | [6 empty] | 令和６年 | [17 empty] | 令和７年
|  | 割合(%) |  |  | 月 |  | 5 | 月 |  | 6 | 月 |  | 7 | 月 |  | 8 | 月 |  | 9 | 月 |  | 10 | 月 |  | 11 | 月 |  | 12 | 月 |  | 1 | 月
直接仮設工事 | 3000000 | 12.61% | 76% | 9.58% | 100
土工事 | 2000000 | 8.403% | 75% | 6.303% | 90
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 9500000 | 39.92% | 72.2% | 28.82%
型枠工事 | 1000000 | 4.202% | 77.9% | 3.273% | 80
鉄筋工事 | 2200000 | 9.244% | 87.5% | 8.088%
防水工事 | 2600000 | 10.92% | 0% | 0% | 70
内外装 | 1500000 | 6.303% | 0% | 0%
屋外工事 | 2000000 | 8.403% | 0% | 0% | 60
50
40
30
直接工事費計 | 23800000 | 100% | ･･････ | 56.06% | 20
共通仮設費 | 2200000 | - | 56.06% | - | [28 empty] | 月日数 | 31 | 30 | 28
現場管理費 | 4600000 | - | 56.06% | - | 10 | [27 empty] | 休日数
一般管理費等 | 1500000 | - | 56.06% | - | [28 empty] | 8 | 25.8% | 26.6% | 28.5%
計 | 32100000 | - | - | 56.06% | [28 empty] | 9 | 29% | 30% | 32.1%
予定出来高率 （％） | [5 empty] | 2.4 |  |  | 9.8 |  |  | 18.9 |  |  | 55 |  |  | 75 |  |  | 87.8 |  |  | 96.7 |  |  | 100 | [5 empty] | 10 | 32.2% | 33.3% | 35.7%
実施出来高率 （％） | [5 empty] | 1.7 |  |  | 8 |  |  | 17.4 |  |  | 56.1 | [17 empty] | 11 | 35.4% | 36.6% | 39.2%
予定月間現場閉所日数（率） | [5 empty] | 10 | 32.2% |  | 10 | 33.3% |  | 9 | 29% |  | 10 | 35.7% |  | 9 | 30% |  | 9 | 29% |  | 9 | 30% |  | 8 | 28.5% |  |  |  |  | 12 | 38.7% | 40% | 42.8%
実施月間現場閉所日数（率） | [5 empty] | 10 | 32.2% |  | 10 | 33.3% |  | 8 | 25.8% |  | 12 | 42.8% | [17 empty] | ※少数第2位切り捨て
記入例

## （参考）月間稼働資料
参考様式
月 間 稼 働 資 料（集計）
工事名：
工 期：令和 年 月 日から令和 年 月 日まで（工事着手日：令和 年 月 日 工事完成日：令和 年 月 日）
令和 年度
[7 empty] | 4月 | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
|  |  |  | 月間総日数 |  | A
|  |  |  | 土･日曜日数 |  | B
|  |  |  | 土･日曜日数の割合 |  | C
B/A×100 %
|  |  |  | 週休２日対象外日数 |  | D
|  |  |  | 対象期間 | E=A-D
|  |  |  | 現場閉所(休息)日数 |  | F
|  |  |  | 現場閉所(休息)率 |  | G
F/E×100 %
達成状況
※ 月単位の週休２日は、全ての月で「G≧28.5％」（「C＜28.5％」の月は「F≧B」）の場合は達成
※ 通期の週休２日は、合計欄の「G≧28.5％」の場合は達成
１）週休２日対象外日数：年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間 等
２）週休２日の確認において暦上の土･日曜日数の割合が28.5％以上の月は現場閉所(休息)日数の割合が28.5％以上であることを確認する。
暦上の土･日曜日数の割合が28.5％に満たない月は現場閉所(休息)日数が当該月の土･日曜日数以上であることを確認する。
３）現場閉所（休息）日数には荒天等による作業不能日数を含む。
参考様式（記載例）
月 間 稼 働 資 料（集計）
工事名：〇〇建築工事
工 期：令和6年4月22日から令和7年1月20日まで（工事着手日：令和6年5月1日 工事完成日：令和7年1月10日）
令和６年度
[7 empty] | 4月 | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計
|  |  |  | 月間総日数 |  | A |  | 31 | 30 |  | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 10 |  |  | 255
|  |  |  | 土･日曜日数 |  | B |  | 8 | 10 |  | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 2 |  |  | 71
|  |  |  | 土･日曜日数の割合 |  | C |  | 25.8% | 33.3% |  | 25.8% | 29% | 30% | 25.8% | 30% | 25.8% | 20% |  |  | 27.8%
B/A×100 %
|  |  |  | 週休２日対象外日数 |  | D |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  | 9
|  |  |  | 対象期間 | E=A-D |  |  | 31 | 30 |  | 31 | 28 | 30 | 31 | 30 | 28 | 7 |  |  | 246
|  |  |  | 現場閉所(休息)日数 |  | F |  | 10 | 10 |  | 8 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 |  |  | 77
|  |  |  | 現場閉所(休息)率 |  | G |  | 32.2% | 33.3% |  | 25.8% | 42.8% | 30% | 29% | 30% | 28.5% | 28.5% |  |  | 31.3%
F/E×100 %
|  |  |  | 達成状況 |  |  |  | OK | OK |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | OK
※ 月単位の週休２日は、全ての月で「G≧28.5％」（「C＜28.5％」の月は「F≧B」）の場合は達成
※ 通期の週休２日は、合計欄の「G≧28.5％」の場合は達成
１）週休２日対象外日数：年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間 等
２）週休２日の確認において暦上の土･日曜日数の割合が28.5％以上の月は現場閉所(休息)日数の割合が28.5％以上であることを確認する。
暦上の土･日曜日数の割合が28.5％に満たない月は現場閉所(休息)日数が当該月の土･日曜日数以上であることを確認する。
３）現場閉所（休息）日数には荒天等による作業不能日数を含む。