## (1)-2施工計画書（計画工程表）
計画工程表
工事名 | [20 empty] | 工期 | [16 empty] | 受注者
現場代理人氏名
|  | 令和６年11月 | [29 empty] | 令和６年12月 | [30 empty] | 令和７年1月
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
施工に必要な期間 | bar: 令和６年11月 20 to 令和６年12月 28; 令和６年12月 30 to 令和７年1月 28
現場閉所予定日 | bar: 令和６年11月 23 to 令和６年11月 24; 令和６年11月 30 to 令和６年12月 1; 令和６年12月 7 to 令和６年12月 8; 令和６年12月 14 to 令和６年12月 15; 令和６年12月 21 to 令和６年12月 22; 令和６年12月 28; 令和７年1月 4 to 令和７年1月 5; 令和７年1月 11 to 令和７年1月 12; 令和７年1月 18 to 令和７年1月 19; 令和７年1月 25 to 令和７年1月 26
年末年始休暇
確認書類(1)-２
①施工に必要な期間
②現場閉所予定日
を明記します。

## (2)-1工事月報
[5 empty] | 土日の合計 |  |  |  |  | 8 | 日
|  |  |  | 現場閉所日数 |  |  |  | 8 |  |  | 日
様式５－１ |  |  |  | 達 成 状 況 |  |  |  | ■達成・□未達成
[33 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
工 事 月 報
[13 empty] | （ | 6 |  | 年 | 12 |  | 月分）
宇治市長宛て
[23 empty] | 現場代理人 氏名 | [13 empty] | ㊞
| 工事番号及び工事名 | [5 empty] | 日 | [5 empty] | 土 | 日 | [5 empty] | 土 | 日 | [5 empty] | 土 | 日 | [5 empty] | 土 | 日
|  |  | 年 |  |  | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 気 象 状 況 |  |  |  | 天 候
９時の気温
| 工 程 | 工 種 |  |  | 種 別 |  | 日 1: 日 作 業 状 況
[38 empty] | 月間総日数 | a | 31
[38 empty] | 土日の日数（祝日除く） | b | 9
[38 empty] | 週休２日対象外日数 | ｃ | 3 | bar: 日 29
[38 empty] | 施工に必要な期間 | ｄ | 28 | bar: 日 29
＝a-c | bar: 日 29
[38 empty] | 現場閉所した日数 | e | 8
[38 empty] | 現場閉所日とする日数 | f | 1
[38 empty] | 現場閉所日数 | ｇ | 9
|  | 交通整理員 |  |  | 昼（人） | [33 empty] | ＝e+f
|  | 交通整理員 |  |  | 夜（人） | [32 empty] | ｇ≧ｂの確認 | ｈ | ＯＫ
| 記 事 | [5 empty] | 日 1: 現場閉所日; 日 6: 現場見学会の実施; 日 8: 現場閉所日; 土 14: 現場閉所日; 日 15: 現場閉所日; 土 21: 現場閉所日; 日 22: 現場閉所日; 土 28: 現場閉所日; 日 29: 対象外; 日 30: 対象外; 日 31: 対象外
※ 記事に着手日、完成日を記入すること。
確認書類s(2)-1
「施工に必要な期間」の対象外となる土曜日及び日曜日は、当該月の土曜日及び日曜日に含みません。
年末年始（12/28～1/3は）
「施工に必要な期間」の対象外となります。
現場見学会や安全パトロールのみを実施した日は、現場閉所日
とみなします。
①当該月の土曜日及び日曜日の日数
②当該月の現場閉所した日数
③月単位の週休２日の達成状況
を欄外に記入します。
※ ②≧①の時に達成となります。

## (2)-２工事打合簿（月単位未達成理由）
様式７－１
工 事 打 合 簿
発議者 |  |  |  | □発注者 ■受注者 |  |  |  | 発議年月日 |  |  | 年 |  | 月 | 日
発議事項 |  |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 ■報告 □届出 □確認 □その他（ ）
工事名 |  |  |  | 〇〇〇〇工事
（ 内 容 ）
〇〇月度において、以下の理由により週休２日が達成できなかったので報告します。
（月単位未達成の理由）
〇月△日については、現場閉所を予定していたが、路側工を施工する下請け業者
の別現場の都合により、当該日での施工しか調整が出来ず路側工のみを実施した為。
| 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書
処理・回答 |  | 発注者
|  |  | 上記について |  |  | □指示・□承諾・□協議・□通知・■受理 します。
□その他（ ）
[11 empty] | 年 |  | 月 | 日
受注者
|  |  | 上記について |  |  | □了解・□協議・□提出・□報告・□届出 します。
□その他（ ）
[11 empty] | 年 |  | 月 | 日
| 総 括 |  |  |  | 主 任 |  | 正 |  | 副 | 現 場 |  | 主 任 (監理) 技術者
| 監督員 |  |  |  | 監督員 |  | 監督員 |  | 監督員 | 代理人
※ □内には、該当する項目にレを記入すること。
確認書類(2)-２
月単位未達成の場合の記載例

## (3)-１【完了時】 工事打合簿（月単位達成）
様式７－１
工 事 打 合 簿
発議者 |  |  |  | □発注者 ■受注者 |  |  |  | 発議年月日 |  |  | 年 |  | 月 | 日
発議事項 |  |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 ■報告 □届出 □確認 □その他（ ）
工事名 |  |  |  | 〇〇〇〇工事
（ 内 容 ）
週休２日制工事の達成状況について報告します。
添付資料（現場閉所した日数が確認出来る資料）
□月単位の達成
| 添付図 |  |  |  | 葉、その他添付図書
処理・回答 |  | 発注者
|  |  | 上記について |  |  | □指示・□承諾・□協議・□通知・■受理 します。
□その他（ ）
[11 empty] | 年 |  | 月 | 日
受注者
|  |  | 上記について |  |  | □了解・□協議・□提出・□報告・□届出 します。
□その他（ ）
[11 empty] | 年 |  | 月 | 日
| 総 括 |  |  |  | 主 任 |  | 正 |  | 副 | 現 場 |  | 主 任 (監理) 技術者
| 監督員 |  |  |  | 監督員 |  | 監督員 |  | 監督員 | 代理人
※ □内には、該当する項目にレを記入すること。
確認書類(3)-１
月単位達成の場合の記載例

## (3)-2【完了時】 工事打合簿（通期達成）
様式７－１
工 事 打 合 簿
発議者 |  |  |  |  | □発注者 ■受注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  |  | 年 |  | 月 | 日
発議事項 |  |  |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 ■報告 □届出 □確認 □その他（ ）
工事名 |  |  |  |  | 〇〇〇〇工事
（ 内 容 ）
週休２日制工事の達成状況について報告します。
添付資料（現場閉所した日数が確認出来る資料）
□通期の達成
①月単位の週休２日が未達成となった月
・11月度
②通期の週休２日達成の確認
・現場閉所率 〇〇.〇％ （少数第２位以下切り捨て） ≧ 28.5 ％
・（施工に必要な日数 〇〇日、現場閉所日数△△日）
| 添付図 |  |  |  |  | 葉、その他添付図書
処理・回答 |  | 発注者
|  |  |  | 上記について |  |  | □指示・□承諾・■協議・□通知・■受理 します。
□その他（ ）
契約書第24条の規定により、補正係数を変更し
設計変更します。（減額変更）
[13 empty] | 年 |  | 月 | 日
受注者
|  |  |  | 上記について |  |  | ■了解・□協議・□提出・□報告・□届出 します。
□その他（ ）
[13 empty] | 年 |  | 月 | 日
| 総 括 |  |  |  |  | 主 任 |  |  | 正 |  | 副 | 現 場 |  | 主 任 (監理) 技術者
| 監督員 |  |  |  |  | 監督員 |  |  | 監督員 |  | 監督員 | 代理人
※ □内には、該当する項目にレを記入すること。
確認書類(3)-２
月単位未達成で通期達成の場合の記載例

## (3)-3【完了時】 工事打合簿（未達成）
様式７－１
工 事 打 合 簿
発議者 |  |  |  |  | □発注者 ■受注者 | [5 empty] | 発議年月日 |  |  | 年 |  | 月 | 日
発議事項 |  |  |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 ■報告 □届出 □確認 □その他（ ）
工事名 |  |  |  |  | 〇〇〇〇工事
（ 内 容 ）
週休２日制工事の達成状況について報告します。
添付資料（現場閉所した日数が確認出来る資料）
□未達成（月単位又は通期の未達成の場合）
通期の達成率の確認
現場閉所率 〇〇.〇％ （少数第２位以下切り捨て） ＜ 28.5 ％
（施工に必要な日数 〇〇日、現場閉所日数△△日）
| 添付図 |  |  |  |  | 葉、その他添付図書
処理・回答 |  | 発注者
|  |  |  | 上記について |  |  | □指示・□承諾・■協議・□通知・■受理 します。
□その他（ ）
契約書第24条の規定により、補正係数を変更し
設計変更します。（減額変更）
[14 empty] | 年 |  | 月 | 日
受注者
|  |  |  | 上記について |  |  | ■了解・□協議・□提出・□報告・□届出 します。
□その他（ ）
[14 empty] | 年 |  | 月 | 日
| 総 括 |  |  |  |  | 主 任 |  |  |  | 正 |  | 副 | 現 場 |  | 主 任 (監理) 技術者
| 監督員 |  |  |  |  | 監督員 |  |  |  | 監督員 |  | 監督員 | 代理人
※ □内には、該当する項目にレを記入すること。
確認書類(3)-３
未達成（月単位及び通期とも）の場合の記載例